中山大学信息化项目建设方案

编写指南

中山大学信息化项目建设方案编写指南

| 版本号 | 1.80 |
| --- | --- |
| 最后更新 | 2019年5月15日 |
| 撰写人 | 董纯 |
| 复核人 | 张永强 |
| 批准人 | 李文军 |

中山大学信息化项目建设方案编写指南

目  录

第一章	总则	1

第二章	基本要求	2

第三章	项目信息填写要求	3

一、项目基本信息	3

（一）项目名称	3

（二）项目类型	3

（三）项目建设单位	3

（四）计划开始执行年份和项目周期	3

（五）项目总预算和项目每年建设资金分配表	3

（六）经费来源情况	4

（七）项目负责人	4

（八）项目联系人	4

（九）项目建设内容一览表	4

（十）项目延续情况说明	4

（十一）国内前列高校建设情况	5

二、项目建设的必要性及建设目标	5

（一）必要性和立项依据	5

（二）项目绩效总体目标	5

（三）可行性	5

（四）项目实施方案	5

（五）项目绩效目标表	6

第四章	需求分析编写要求	7

一、业务需求	7

（一）业务分析	7

（二）系统功能和性能需求分析	7

（三）用户分析	7

二、信息系统安全需求	7

三、信息系统归档需求	8

四、信息系统审计需求	8

五、关联系统和接口需求	8

（一）关联系统需求分析	8

（二）接口需求分析	8

（三）项目边界及约束条件分析	9

六、需求清单	9

第五章	技术方案编写要求	10

一、有关技术标准和规范	10

二、需求的细化和补充	10

三、系统逻辑架构设计	10

四、系统功能模块设计	11

五、信息资源规划	11

（一）主要信息资源关系	11

（二）主要信息资源库规划	11

（三）信息资源共享交换目录	11

（四）数据处理和存储设计	12

六、业务协同和与公共平台对接设计	13

七、运行环境设计	13

（一）系统拓扑设计	13

（二）软、硬件支撑环境	13

（三）系统集成建设	14

八、安全设计	14

（一）安全技术体系	14

（二）安全管理体系	14

第六章	项目预算编写要求	16

一、项目预算总表	16

二、项目预算明细表	17

三、计算依据及标准	18

四、资金来源与落实	18

五、预算执行计划	18

第七章	组织保障与实施计划编写要求	19

一、项目组织及培训计划	19

（一）项目技术与管理人员配备	19

（二）培训计划	19

二、项目实施计划	19

（一）项目实施工期	19

（二）项目实施计划一览表	19

附录A  项目预算明细表构成及参考样表	21

一、项目预算明细表	21

二、工程建设费用	21

（一）应用软件费	22

（二）系统软件费	23

（三）计算机网络系统工程费	24

（四）主机和存储系统购置（租赁）费	25

（五）信息安全系统工程费	25

（六）综合布线系统工程费	26

（七）机房建设工程费	26

（八）其他工程费用	27

三、服务费用	27

附录B  学校公共平台租赁费用	28

一、虚拟主机租赁费	28

（一）标准型	28

（二）高级型	28

二、域名管理费	28

附录C  常见费用参考标准	29

一、服务费用	29

（一）咨询费	29

（二）工程监理费	29

（三）第三方评测费	30

（四）培训费	30

二、技术人员费用参考标准	31

总则

- 根据学校有关信息化建设和管理工作的相关文件精神，为规范我校信息化项目（以下简称“项目”）的立项工作，提高信息化项目的立项质量，充分利用我校现有公共基础设施和信息资源，指导各单位做好项目方案编制等工作，特制定本编写指南。

- 本指南适用于中山大学信息化项目建设方案的编制。信息化建设相关的运维项目以及中央级高校改善基本条件专项不适用于本指南。

- 项目方案应依据学校信息化建设规划和项目规划、相关政策或文件等进行编制。

- 项目方案应提出项目的建设内容和需求，通过对现状和项目效益的分析，论述建设的必要性和合理性。

- 项目方案应尽量简洁、突出重点，不宜堆砌文字、不宜大幅摘抄产品说明等。

- 项目方案的编制除参照本编写指南外，应符合国家现行有关标准的规定。

基本要求

- 项目方案文档应统一命名为：项目名称+“项目方案”。

- 项目方案编制时使用的基本术语应参照有关国家标准、行业标准、国际标准以及国内、国际的惯用术语。除此之外，应对理解项目方案有重要影响的专用术语给出定义；需定义的术语较多时，宜汇编列为附录或术语表。

- 项目方案中的各类数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图、系统资源图和计算机系统配置图等图形及符号表示方式应符合GB/T 1526、GB/T 13502和GB/T 14085等的规定。

- 项目方案编制宜使用汉语词汇，必要时可在汉语词汇后加注相应的外文词汇并放在圆括号内。确需使用无相应汉语词汇的外文词汇，应在第一次出现时加以说明；若使用的外文词汇较多，应集中汇集为词汇表。

- 项目方案中使用缩略词汇或简称时，应在第一次出现的地方在圆括号内注明非缩略词汇或全称。

- 为规范项目方案内容格式，各单位项目方案应参考本章内容进行编制，同时可结合项目实际情况对有关章节进行适当调整。

- 项目编制方案含五大部分内容，分别是项目信息、需求分析、技术方案、项目预算、组织保障与实施计划。其中，项目信息、需求分析两大部分，主要涉及业务需求层面，由建设单位填写，这部分内容用于项目需求论证；技术方案、项目预算、组织保证与实施计划部分，涉及专业信息技术层面，由建设单位在网络与信息技术中心或其他咨询顾问公司的支持下填写，这部分内容用于项目立项过程中技术、安全、预算的论证。

- 项目信息填写要求

一、项目基本信息

（一）项目名称

填写的项目名称应与项目征集申报的名称相一致。如项目有延续关系，应注明n期（其中n为阿拉伯数字）或XXX升级改造项目（其中XXX为项目名称）。

（二）项目类型

信息化项目根据其建设内容不同而划分为以下3类：

（1）信息化基础设施建设类：例如校园网、校园卡、计算存储、基础软件、公共中间件、数据平台、信息安全设施等。

（2）信息系统建设类：例如管理信息系统、服务信息系统、决策支持系统、移动终端应用等。

（3）信息服务类：例如信息化规划设计、制度编制、标准研制、咨询服务、服务外包等。

（三）项目建设单位

填写项目建设单位的名称，使用中山大学内部机构全称。

（四）计划开始执行年份和项目周期

填写项目预计执行的年份，如“2020年”。项目周期是指项目从招标实施到验收完成的时间，以年为单位；原则上项目周期不得超过2自然年。

（五）项目总预算和项目每年建设资金分配表

填写项目总预算，以万元为单位，如“35.5”表示申请项目总预算35.5万元。项目建设周期可以跨越自然年，按照每年建设资金使用计划填写项目每年建设资金分配表，如“2020年，31万；2021年，4.5万”；年度资金分配额合计应等于项目总预算。

（六）经费来源情况

B类、C类项目应确保经费落实，如实填写项目经费的来源以及经费编号，如：项目经费来自“XXX建设专项”，经费编号为nnn-nnn。须保证经费来源真实可用，且拟用于信息化建设部分的资金完全符合该经费的使用要求。

（七）项目负责人

指建设单位项目的负责人。

（八）项目联系人

选择的项目联系人应有充分的时间和精力用于跟进项目的日常联络工作，最好能具备一定的专业背景以配合信息化项目的全生命周期管理。

（九）项目建设内容一览表

简述项目总体建设的主要内容，要求简明扼要、重点突出。子项目的划分原则是建设内容、功能及数据相对独立，且具备一定规模的子任务。

范例：

| 序号 | 子项目名称 | 主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX业务系统建设 | 开发……模块，实现……业务的线上流转审批。 开发……管理模块，实现……服务对象的管理和主动服务。 | 新建 |
| 2 | XXX智能门户建设 | 与学校统一移动门户对接，开发基于移动端的信息人事信息查询服务。 | 升级改造 |
| 3 | 租赁（采购）软硬件设施 | 包括服务器、存储、负载均衡及防火墙设备的租赁三个方面的建设内容。 |  |
| 4 | XXX光纤铺设工程 | 完成从……到……的8芯光纤铺设，涉及路面开挖工程等。 |  |
| … | …… | …… | …… |

（十）项目延续情况说明

如本项目属于新建项目，简述本项目建成后，后续项目规划和建设内容。如不填写，默认本项目完成所有内容后无续建项目。

如本项目属于续建项目，须介绍已建成项目的完成情况、完成内容，以及已建项目与本项目的关系。如本项目完成后，将来仍有续建计划，还须介绍后续项目的规划和建设内容。

如本项目属于升级改造项目，须简述原系统的建设情况，包括主要内容、使用年限、应用情况等。

为表达直观，除文字描述外，应尽量运用图表辅助描述本项目与已建、续建项目之间的关系，以及建设内容界定。

（十一）国内前列高校建设情况

描述本领域信息化发展情况及成功案例，国内前列高校同类系统建设情况，包括建设内容、资金投入、开发公司和产品平台等。

二、项目建设的必要性及建设目标

（一）必要性和立项依据

从立项依据、项目背景、现有系统存在的问题和差距、是否符合学校发展要求、有关政策要求、需求的紧迫程度、项目建设的意义等方面阐述。作为立项依据的相关扫描件可作为项目建设方案的附件。

按照预算管理办公室“预算管理系统”中的重点发展项目申报表对应条目内容填写。

（二）项目绩效总体目标

填写完成本项目建设后预想达到的绩效总体目标。

（三）可行性

填写项目的实施条件、风险分析和风险控制措施（包括预算是否能够按计划全部执行完毕）等。

（四）项目实施方案

填写项目的实施内容和实施计划等。

（五）项目绩效目标表

填写项目的具体绩效目标，细化到三级指标。参考指标如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软/硬件采购数量 | 反映当年采购软/硬件的数量，如硬件数量、成品软件数量、网络带宽等 |
|  |  | 系统开发建设数量 | 反映当年采购信息网站、管理信息系统、服务系统、决策支持系统、运维管理系统等数量 |
|  |  | 信息化覆盖情况 | 反映信息化建设完成后系统/数据使用的覆盖范围、覆盖人数、信息资源共享数 |
|  |  | 信息化使用情况 | 反映信息化建设完成后系统/数据使用的用户数、系统使用量、信息资源主体数 |
|  | 质量指标 | 硬件/系统验收合格率 | 反映硬件或系统验收合格情况 |
|  |  | 信息业务处理及时性 | 反映信息化项目建成后各业务流程/功能模块处理业务及时性占总处理业务的比率 |
|  |  | 系统故障控制率 | 反映控制系统出故障时间占总运行时间的比率 |
|  |  | 可用性 | 反映硬件或系统的平均可用性 |
|  | 时效指标 | 项目验收及时性 | 反映硬件/软件按期验收完成的工程量占总工程量的比率 |
|  |  | 项目启动月份、实施月份、竣工时间或验收时间 | 反映工程进度控制情况 |
|  | 成本指标 | 校园信息化建设成本 | 反映校园信息化项目系统建设以及硬件采购的成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | 反映校园信息化项目的实际支出金额和计划资金额的差与计划资金额的比率 |
|  | 社会效益指标 | 信息资源共享情况 | 反映信息化项目建设完成后共享的信息数据的程度 |
|  |  | 数据故障、数据安全问题降低率 | 反映信息化项目建设完成后对于数据故障、数据安全问题的解决情况 |
|  |  | 对信息化建设支撑、改善办学质量和服务水平影响力 | 反映项目建设完成后对信息化建设持续发展提供有利支撑、提升节省信息系统建设成本、数据质量和安全、改善办学质量和服务水平的影响力 |
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响性 | 反映校园信息化项目建设后对校园信息化建设的持续发展的影响 |
|  |  | 兼容性 | 反映硬件或系统支持各类相关主流硬件设备情况、主流浏览器兼容情况等 |
|  |  | 可扩展性 | 反映硬件或系统针对未来功能的增加而具备的扩展能力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 反映服务对象对校园信息化建设的满意度 |

需求分析编写要求

一、业务需求

信息化是支撑业务实现的技术手段，因而信息化项目的必要性取决于对业务需求的满足和支撑程度。立足于这一出发点，新建项目应说明对哪些新业务主线进行首次的信息化建设，可包含所需软、硬件支撑条件要求；续建系统须说明本项目涵盖哪些新业务主线，与现有系统的边界应清晰；升级改造项目须说明本次升级改造的目标，例如对哪些业务主线进行流程优化或合并、对哪些信息资源进行整合等。

（一）业务分析

针对职能业务目标展开分析，填写内容包括业务功能、业务流程和业务量分析。

（二）系统功能和性能需求分析

对系统的处理能力、存储能力和传输能力进行总量分析，提出系统能力的总量指标。

对大型业务系统的升级改造项目，需考虑系统的数据迁移需求，分析数据迁移对象、被迁移数据的结构、数据迁移量等。

（三）用户分析

从系统管理用户角度，详细分析管理用户的构成、数量及其使用要求。

从系统服务对象角度，详细分析服务对象的构成、数量以及使用要求。

二、信息系统安全需求

信息系统建设类项目须参照《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南（试行）》对信息系统进行定级，并填报《信息系统安全保护等级定级报告》。

确定信息系统的安全保护等级后，应根据《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）确定基本安全需求。采用需求分析或风险分析的方法，通过对信息系统重要资产特殊保护要求的分析，确定超过相应等级保护基本要求的部分或具有特殊安全保护要求的部分，提出信息系统的特殊安全保护需求。

总结上述基本安全需求和特殊安全需求，形成整体安全需求。

提醒：信息系统安全等级二级及以上的信息系统必须部署在学校数据中心；校内机构官方（互联网）网站必须集中在学校网站集群平台上部署和管理。

三、信息系统归档需求

学校核心业务系统必须填写。建设单位应与档案馆充分沟通，了解拟建设的信息系统将有哪些内容需要归档、如何归档，特别是与学校电子档案管理平台的对接。信息系统的归档需求须由档案馆确认。

其他业务系统视情况填写。

四、信息系统审计需求

学校核心业务系统必须填写。建设单位应与审计处沟通，了解拟建设的信息系统如何满足未来的审计要求，例如：涉及人财物的审计，系统是否可提供完备的支撑材料；针对廉政风险点，审计处是否考虑植入软件探针；等等。信息系统的审计需求须由审计处确认。

其他业务系统视情况填写。

五、关联系统和接口需求

（一）关联系统需求分析

从功能、流程、数据等方面，归纳、整理项目与外部关联系统的需求。

（二）接口需求分析

接口需求分析包括两方面：

（1）描述本项目拟对外部系统提供的接口，说明接口的作用、功能、用户、互操作流程以及技术实现机制。

（2）描述项目需要使用或依赖的外部系统接口，包括接口的作用、功能、用户、互操作流程以及技术实现机制。

（三）项目边界及约束条件分析

分析和界定本项目的业务边界、系统边界、网络边界、安全边界等。

分析项目的关键约束条件及其作用和影响，提供关键约束条件的详细说明。

六、需求清单

填写以上五部分需求分析后，应总结归纳，逐条列出需求。

每一条需求应给出编号，并简明扼要地表达需求内容。编号规则为Rnnn，其中nnn表示从001开始的三位数顺序号。

范例：

R001  开发学生入学信息填报功能，实现学生入学信息填报、补录、检索和统计。

R002  XXX份纸质文件的数字化。

技术方案编写要求

技术方案重点描述为实现前述需求清单的具体解决方案。方案须充分论述对需求清单的覆盖程度，具体技术的设计应能对应和覆盖上述每一项需求编号。方案须充分论述技术上的可行性，尽量采用现有成熟技术并充分评估技术风险；原则上，学校不支持没有成熟案例的设计。此外，方案须遵循学校的技术标准，充分利用现有信息系统和学校公共平台，不可重复建设。

具体方案编写可参考以下结构。

一、有关技术标准和规范

列出与本项目建设相关的技术标准和规范，包括但不限于：

（1）项目建成后拟制定并发布的全校统一技术标准和管理规范。

（2）项目建设中须遵从的国家信息化标准规范和相关行业标准规范。

（3）项目建设配套管理制度等。

二、需求的细化和补充

从技术实现的角度，对前述业务需求的理解、细化以及补充。

若不填写，则视作前述需求分析内容无需补充或修订。

三、系统逻辑架构设计

建议参考以下步骤描绘项目的系统逻辑架构设计：

（1）描述该项目的系统结构，如硬件系统架构拓扑图、软件架构图等。要求通过文字和图表描述项目整体框架，包括本项目内部结构以及与外部系统之间的关系。

（2）在充分考虑与已有相关系统（含信息资源）之间关系的前提下，进行子系统划分。子系统划分原则是，功能及数据相对独立且具一定规模的业务应用子系统。

（3）描述各子系统的基本功能及构成。

（4）描述项目与现有（或在建）系统之间整合的技术方案。

四、系统功能模块设计

信息系统的功能模块设计应包括应用系统的主要功能设计、子系统划分和功能模块、本单位的业务流程整合设计、以及信息系统集约化整合设计等。可利用图表描述新增功能所覆盖本单位职能相关业务。

在设计中应尽量考虑业务系统与本单位网站、学校门户网站、大学服务中心（USC）等窗口之间的业务整合设计，体现“一站式”服务的整合设计要点。

某些特定的应用系统还须考虑专门的设计要素。例如视频监控系统的设计，应包括前端监控点设计（监控点分布与摄像机配置情况、立杆、前端供电等）、传输网络设计（管道、光缆、电缆、配线、配管技术要求等）、监控机房设计及防雷设计等。

五、信息资源规划

详细描述拟建信息系统的信息资源规划，有助于充分共享和利用现有信息资源，并且避免建成后的信息系统成为信息孤岛。

（一）主要信息资源关系

描述拟建项目的信息资源情况，并用ER图或数据血缘关系图表示其相互关系。

本项目如有在采集或处理过程中产生学校权威来源的信息资源，须将这些信息资源注明为“权威信息资源”。

（二）主要信息资源库规划

描述对信息资源库的设计，例如学生库、教学库的组成，以及主要信息的来源。

（三）信息资源共享交换目录

这些目录应覆盖项目建成后可供共享的信息资源、非共享的信息资源、系统需获取的外部信息资源共3类。

（1）项目建成后可供共享的信息资源目录：列出本项目的信息资源可供共享的目录和内容、信息主题和字段等，如表5-1所示。对于可共享信息资源目录中的数据，所有非规范化的数据均要求转成规范化数据或半规范化数据，提供目录及其描述。

表5-1  本项目建成后可共享的信息资源目录（样表）

| 序号 | 信息主题名称 | 数据项 | 生产频度 | 共享方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 留学生基本信息 | 护照号、姓名、国籍、出生日期、…… | 每天 | 定期、实时 |
| … |  |  |  |  |

（2）非信息资源共享及其依据：列出不共享的信息资源以及不共享的依据，如表5-2所示。凡有法规作为不共享依据的，应在方案中列出法规名称和相关条文，并在专家论证会上提供相关法规的文本。

表5-2  非共享信息资源及法规依据

| 序号 | 信息主题名称 | 不共享的依据和相关法规 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

（3）需获取的外部信息资源：填写项目建成后系统拟访问的基础数据，即作为数据使用者希望访问的数据，如表5-3所示。

表5-3  需获取的外部信息资源

| 序号 | 信息主体名称 | 数据项 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

（四）数据处理和存储设计

简要说明数据处理和存储系统的架构、功能和性能，具体内容包括：

（1）数据处理分析，给出主要的功能和性能指标。

（2）存储空间需求分析、性能需求分析，至少应能满足未来三年内的业务发展需求。

（3）对系统软、硬件存储设备的初步选型。如因学校网络与信息技术中心的现有条件无法满足需求，需在本项目中专门采购的，应特别说明。

六、业务协同和与公共平台对接设计

应用系统与校内其他单位的业务系统关联设计，须体现信息共享、业务协同、自动化信息审核等指导思想，充分考虑学校财务、档案、审计、内控需求。

应用系统与学校公共平台关联设计。应充分利用数据共享与交换平台、统一门户（含移动门户）、统一身份认证平台、统一用户中心、统一权限平台、统一消息中心、大学服务中心USC、电子文件归档管理平台、统一支付平台等公共平台资源。

范例：

| 系统名称 | 对接内容描述 |
| --- | --- |
| 统一身份认证系统 | 使本系统可采用NetID单点登录，获取校内用户基本信息。 |
| 大学服务中心（USC） | 预留与USC对接接口，未来将提供师生服务的功能纳入USC。 |
| 电子文件归档管理平台 | 满足档案馆归档制度，将相应的电子文件及其元数据按照接口规范推送到电子文件（档案）管理系统。 |
| …… |  |

七、运行环境设计

（一）系统拓扑设计

给出项目建成后，系统部署的软、硬件拓扑结构。

（二）软、硬件支撑环境

原则上各单位不得再新建服务器机房，网络与信息技术中心用于支撑全校性业务目的的除外。

本项目建成后的部署与运行支撑环境选型，原则上应基于网络与信息技术中心现有提供的软、硬件运行环境。

范例：

| 名称 | 数量 | 来源 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 |  |  | CPU: 主频_____ 个数_______ 核数______ |
| 存储 |  |  | 应用数据：____GB 数据库数据：____GB |
| 数据库系统 |  |  | 名称：_______ 版本:_________ |
| … |  |  |  |

如网络与信息技术中心无法满足需求，需在本项目专门采购的，应特别说明并阐述充分理由。原则上，本项目所采购的软、硬件也应部署在网络与信息技术中心的机房内。

（三）系统集成建设

若本项目含有系统集成建设内容，应列出系统集成的服务内容和要求。

八、安全设计

凡信息系统建设类项目，应制定符合相应安全保护等级要求及特殊安全需求的安全设计方案。方案由安全技术体系结构、安全管理体系结构两部分构成，涵盖安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理、物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等方面内容。

（一）安全技术体系

信息系统建设类项目须制定符合相应等级要求的安全技术设计方案，落实物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全等方面基本要求。

计划部署在学校数据中心的信息系统，可仅描述系统特有的安全设计，其他内容遵循学校数据中心通用的安全设计。

设计框架示意如下：

（二）安全管理体系

信息系统的安全管理体系设计，须遵循《中山大学信息技术安全管理办法》规定的基本框架。

项目预算编写要求

一、项目预算总表

| 预算科目 | 预算金额 （万元） | 测算依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31007 网络/软件购置（信息网络构建及软件购置更新） |  |  |  |
| 3100301 非进口设备购置 |  |  |  |
| 3100302 进口设备购置 |  |  |  |
| 30218 专用材料费 |  |  |  |
| 30203 咨询费 |  |  |  |
| 30213 维修维护费 |  |  |  |
| 30214 租赁费 |  |  |  |
| 30227 委托业务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

本表从学校预算经费管理角度填写，信息化项目经费的支出必须与所申报的项目内容密切相关，且符合学校财务制度的有关规定。

允许开支范围如下：

（1）反映学校用于信息网络方面的支出，如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等。本类支出使用“信息网络构建及软件购置更新”（预算科目31007）。如果购置的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，则不可在此科目反映。

（2）反映学校用于购置有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。本类支出使用“非进口设备购置”（预算科目3100301）、 “进口设备购置”（预算支出科目3100302）。

（3）反映学校购买日常专用材料的支出，例如不符合固定资产确认标准的计算机相关设备、摄像头和扫描枪，水晶头、网线等。本类支出使用“专用材料费”（预算科目30218）。

（4）反映学校购买信息化相关商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），包括：“咨询费”（预算科目30203）、 “租赁费”（预算科目30214）、“委托业务费”（预算科目30227）、“维修维护费”（预算科目30213）。

二、项目预算明细表

| 序号 | 费用构成及名称 | 工程量 | 单位 | 报审金额 （万元） | 比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用软件费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 应用软件#1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 应用软件#2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统软件费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计算机网络系统工程费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机和存储系统购置（租赁）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 信息安全系统工程费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合布线系统工程费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 机房建设工程费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统集成费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他工程费用 |  |  |  |  |  |
| 二 | 服务费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 咨询设计费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 第三方测评费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他相关费用 |  |  |  |  |  |
| 三 | 合 计 |  |  |  |  |  |

本表从信息化工程角度填写，合计金额应与总表中的合计金额相一致。项目预算明细表中的费用主要分为工程建设费用和服务费用。

（1）工程建设费用：包含应用软件、系统软件、网络系统工程、主机和存储系统租赁、信息安全系统工程、综合布线系统工程、机房建设、系统集成等，应根据拟建项目的实际内容合理确定。通用软、硬件的数量、单价和费用应单独列出，不应与应用系统捆绑。

（2）服务费用：一般包括咨询设计费、工程监理费、第三方测评费、培训费、标准规范制定费等。

关于项目预算明细表的填写指南，详细描述见“附录A 项目预算明细表构成及参考样表”。注意预算中要将与公共平台对接以及与其他业务系统协同的接口与功能开发费用纳入项目预算。

三、计算依据及标准

对应工程建设费用和服务费用，列出项目预算明细表中各个项目的具体计算依据以及所参考的标准。

咨询设计费、工程监理费须列明工作内容、工作标准，并列出具体工作量，再按人工计费，且满足费率标准要求。第三方测评费应列出计费项。参考标准可参照“附录C 常见费用参考标准”。

四、资金来源与落实

明确提出工程建设项目的资金筹措方案，如经费来源及说明、筹措方式等。

五、预算执行计划

结合工程建设项目的实施进度，提出本项目的资金使用计划。如果是跨自然年度实施的项目，必须描绘每个自然年内的资金使用计划。

组织保障与实施计划编写要求

一、项目组织及培训计划

（一）项目技术与管理人员配备

通过分析直接相关业务人员的现状，提出在项目实施过程中以及项目建成后对相关人员的需求期望，并指出这种期望与现状之间存在的差距，从而确定本项目的管理人员、技术人员、操作人员配备计划。

（二）培训计划

经分析论证，提出包括培训目标、培训内容、课时、授课人员、费用标准、培训单位及人员数量、培训地点等内容的培训计划。

培训计划的具体内容应包括但不限于：

（1）描述通过培训达到的目标。

（2）提供项目相关业务人员和技术人员的培训计划。

（3）明确人员类型和数量、培训内容、时间、成绩等。

二、项目实施计划

（一）项目实施工期

明确项目实施的总体、分期进度安排、项目阶段里程碑、阶段成果标识等。

（二）项目实施计划一览表

描述本项目的任务分解以及各子任务的实施进程安排，绘制项目实施进度表，建议采用甘特图（Gantt Chart）表示。

范例：

| 时 间 任 务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务#1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务#2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务#3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务#4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务#5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录A  项目预算明细表构成及参考样表

一、项目预算明细表

我校信息化项目的建设资金一般由工程建设费用、服务费用二大项组成。根据该类项目的主要内容构成，结合学校实际，特制定参考样表如表A-1所示。

表A-1  项目预算明细表

| 序号 | 费用构成及名称 | 工程量 | 单位 | 报审金额 （万元） | 比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 应用软件费 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 应用软件#1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 应用软件#2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 系统软件费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计算机网络系统工程费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机和存储系统购置（租赁）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 信息安全系统工程费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 综合布线系统工程费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 机房建设工程费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 系统集成费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他工程费用 |  |  |  |  |  |
| 二 | 服务费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 咨询设计费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程监理费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 第三方测评费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 培训费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他相关费用 |  |  |  |  |  |
| 三 | 合 计 |  |  |  |  |  |

二、工程建设费用

工程建设费用是指信息化工程建设项目施工阶段所发生的各种直接、间接费用和设备购置或租赁费。按照主要内容构成划分，一般包括应用软件费、系统软件费、计算机网络系统工程费、主机和存储购置（租赁费）、信息安全系统工程费、综合布线系统工程费、机房建设工程费等。

（一）应用软件费

应用软件是指为满足用户特定功能和服务需求而设计开发的软件。根据应用软件的成熟度，可分为商品化应用软件和定制开发应用软件。

（1）商品化应用软件

商品化应用软件费是指根据用户需求采购商品化应用软件系统所发生的购置费。商品化应用软件概算表参考样式如表A-2所示；其中，各子系统的费用应等于其下属所有功能模块费用之和，各应用系统的费用应等于其下属所有子系统费用之和。

表 A-2  商品化应用软件费用概算表

| 序号 | 商品化应用软件名称 | 工作量核算（万元） |  |  | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版权费用 | 二次开发和部署 | 测试和培训 | （万元） |
| 1 | 应用系统一 |  |  |  |  |
| 1.1 | 子系统1 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 功能模块1 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 功能模块2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2 | 应用系统二 |  |  |  |  |
| 2.1 | 子系统1 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 功能模块1 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 功能模块2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3 | 应用系统三 |  |  |  |  |
| 3.1 | 子系统1 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 功能模块1 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 功能模块2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

（2）定制开发应用软件

定制开发应用软件费是指根据用户需求定制开发完成软件系统所发生的各项费用总和，其估算方式应严格按照软件工程的规范和要求，合理确定分析、设计、开发、测试和实施等各阶段的工作量、所需不同类型技术人员数量和对应月人工费用。

定制开发应用软件概算表参考样式如表A-3所示。

表A-3  定制开发应用软件费用概算表

| 子系统名称 | 工作内容 | 单位(人·月) | 工作量 | 人员类别 | 综合单价 （元/人·月） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应用 #1 | 需求分析 |  |  | 系统调研员 |  |  |
|  | 系统设计 |  |  | 系统分析师 |  |  |
|  | 系统开发 |  |  | 开发工程师 |  |  |
|  | XXX模块 |  |  |  |  |  |
|  | XXX模块 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 系统测试 |  |  | 测试工程师 |  |  |
|  | 部署实施 |  |  | 部署工程师 |  |  |
|  | 系统培训 |  |  | 培训工程师 |  |  |
|  | 应用#1小计 |  |  |  |  |  |
| 应用 #2 | 需求分析 |  |  | 系统调研员 |  |  |
|  | 系统设计 |  |  | 系统分析师 |  |  |
|  | 系统开发 |  |  | 开发工程师 |  |  |
|  | XXX模块 |  |  |  |  |  |
|  | XXX模块 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 系统测试 |  |  | 测试工程师 |  |  |
|  | 部署实施 |  |  | 部署工程师 |  |  |
|  | 系统培训 |  |  | 培训工程师 |  |  |
|  | 应用#2小计 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：①表中应用#1、应用#2等，原则上应为功能及数据相对独立、且具一定规模的业务应用子系统；②表中工作内容栏的需求分析、系统设计，是指软件工程项目实施阶段的详细需求分析和设计工作；③部署实施、系统培训二项工作内容，可根据实际情况单列出来；④ 综合单价可参照行业内相关标准执行；⑤ 系统应至少含一年运维费用，后期运行维护费应另行申请。

（二）系统软件费

本指南定义的系统软件，是指为了计算机能正常、高效工作所配备的各种管理、监控和维护系统的程序,主要包括：操作系统软件、各种语言的解释程序和编译程序、各种服务性程序和各种数据库管理系统，以及在某一特定范围内对各种应用对象具有通用性的工具软件、中间件。系统软件主要指操作系统、数据库、中间件、专用工具等，安全软件不含在内。

系统软件概算表参考样式如表A-4所示。

表A-4  系统软件费用概算表

| 序号 | 分项名称 | 参考品牌 | 版本 | 功能指标 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 操作系统1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 操作系统2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据库软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 数据库1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 数据库2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中间件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 应用中间件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 消息中间件 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工具软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 工具软件1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 工具软件2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他软件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）计算机网络系统工程费

本指南定义的计算机网络系统工程费，是指为保障计算机信息系统正常运行所需要的网络和相关配套设备的购置费。参考样式如表A-5所示。

表A-5  计算机网络系统工程费用概算表

| 序号 | 分项名称 | 参考品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 路由器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 网管软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 负载均衡设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）主机和存储系统购置（租赁）费

本指南定义的主机和存储系统租赁费，是指为保障计算机信息系统正常运行所需要的主机、存储和备份设备的购置或租赁费。租赁费的计费标准由网络与信息技术中心提供。参考样式如表A-6所示。

表A-6  主机和存储系统租赁费概算表

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 购置（租赁）单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 应用服务器 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 数据库服务器 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 存储和备份 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 磁盘阵列 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 磁带库 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 备份软件 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机柜 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（五）信息安全系统工程费

信息安全系统工程费，是指为计算机信息系统构建信息安全技术保障体系和信息安全管理体系的费用。参考样式如表A-7示。

表A-7  信息安全系统工程费用概算表

| 序号 | 分项名称 | 参考品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 加密设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 防火墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 入侵检测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 数字证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 身份认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 防病毒 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在采用主机和存储设备采购租赁方式时，若无特殊要求，相关的防火墙、入侵检测系统、防病毒等软、硬件设备均应由网络与信息技术中心免费提供使用。

（六）综合布线系统工程费

本指南定义的综合布线系统，是指通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统，可支持多种应用系统、但不包括应用系统的各种设备。综合布线系统工程概算表参考样式如表A-8所示。

表A-8  综合布线系统工程费用概算表

| 序号 | 分项名称 | 规格及型号 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线缆 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 光纤 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 信息模块 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 跳线 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 线槽 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（七）机房建设工程费

本指南定义的机房建设工程，是指为提供智能化系统的设备和装置等安装条件，以确保各系统安全、稳定和可靠地运行与维护的建筑环境而实施的综合工程。机房工程概算表参考样式如表A-9所示。

表A-9  机房建设工程费用概算表

| 序号 | 分项名称 | 规格及型号 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房建设工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 装修 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 供配电 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 照明 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 防雷 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 接地 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 消防 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | UPS电源 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 专用空调 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |

（八）其他工程费用

其他工程费用主要包括建设期运营费、相关课题研究费以及其他专业工程（如多媒体信息发布系统、多功能会议系统、视频监控系统等）建设费用等，可根据工程建设项目的实际情况合理申报。

注：① 本指南规定的系统集成费一般仅为完成设备系统集成工作所需费用，具有特殊性的工程建设项目可根据实际情况考虑其他方面的集成任务；② 建设期运营费主要是指项目建设工期内所必须发生的终端通信费、通信链路租用费等。

三、服务费用

服务费用是指建设项目全生命周期过程中，除工程建设费用和运行维护费用之外的其他费用，一般包括项目咨询设计费、工程监理费、第三方测评费、培训费等。取费标准参考附录C。

- 附录B  学校公共平台租赁费用

一、虚拟主机租赁费

校内单位因教学、科研和管理的需要，可向学校租用虚拟机取代独立服务器，以节省设备购置成本，同时便于维护、管理。虚拟主机租赁费按单位类别采用不同的收费标准：

（一）标准型

标准型虚拟主机配置为：2虚拟CPU、2GB虚拟内存、30GB虚拟硬盘。其租赁费标准如下：

- 学校机关：600元／年；

- 学院、直属系、直属单位：1,200元／年；

- 学校附属单位、后勤集团、产业集团、独立学院等其他单位：2,400元／年。

（二）高级型

高级型虚拟主机配置为：4虚拟CPU、4GB虚拟内存、100GB虚拟硬盘。其租赁费标准如下：

- 学校机关：1,200元／年；

- 学院、直属系、直属单位：2,400元／年;

- 学校附属单位、后勤集团、产业集团、独立学院等其他单位：4,800元／年。

注：凡纳入学校数字化校园工程统一建设的信息系统，免缴虚拟主机租赁费。

二、域名管理费

域名管理费100元/年。提供一个独立域名，形式为：<主机名>.sysu.edu.cn 或 <主机名>.sysu.org.cn。

- 附录C  常见费用参考标准

一、服务费用

依据国家关于服务费用取费的有关规定，结合学校实际，现将信息化项目服务费用的计算方式、适用范围和适用对象归纳如下表所示：

表C-1  服务费用一览表

| 序号 | 费用名称 | 适用对象 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咨询设计费 | 咨询或设计单位 |  |
| 2 | 工程监理费 | 监理单位 |  |
| 3 | 第三方测评费 | 第三方测评单位 |  |
| 4 | 培训费 | 建设单位人员培训 |  |

（一）咨询费

咨询费适用于信息化建设项目方案撰写、初步设计、施工图设计、投资概算、标准制定等任务所收取的费用。

咨询费的计算公式为：设计咨询费＝M×收费比率×调整系数，其中收费比率和调整系数如表C-2所示。

表C-2  项目设计咨询费计算标准

| 项目直接建设费用（M） | 咨询收费比率（%） | 调整系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 软件开发 | 系统集成 | 基础设施建设 | 软硬件设备采购 |
| M 100 | 2 - 4 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 100 M 300 | 1 - 3 |  |  |  |  |
| 300 M 500 | 1 - 2.5 |  |  |  |  |
| 500 M 1000 | 0.8 - 2.2 |  |  |  |  |
| 1000 M 2000 | 0.5 - 2 |  |  |  |  |
| M 2000 | 1.8 |  |  |  |  |

（二）工程监理费

工程监理费适用于建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务，以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程服务。

工程监理费的计算公式为：工程监理费＝M×收费比率×调整系数，其中收费比率和调整系数如表C-3所示。

表C-3  工程监理费计算标准

| 项目直接建设费用 （M） | 监理收费比率 （%） | 调整系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 软件开发 | 系统集成 | 基础设施建设 | 软硬件设备采购 |
| M 100 | 2 - 4 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
| 100 M 300 | 2 - 3.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
| 300 M 500 | 1.5 - 3 |  |  |  |  |
| 500 M 1000 | 1 - 2.6 |  |  |  |  |
| 1000 M 2000 | 1 - 2.2 |  |  |  |  |
| M 2000 | 2 |  |  |  |  |

（三）第三方评测费

第三方测评费适用于信息化工程建设项目进行安全检测和项目验收所需发生的费用。第三方测评费包括安全测评和验收测评。对安全等级二级（含二级）以上系统，需要第三方有安全测评资质机构，进行安全测评。

第三方测评费的计算公式为：第三方测评费＝M×（安全测评费率+验收测评费率），其中安全测评费率和验收测评费率如表C-4所示。

表C-4  第三方测评费计算标准

| 序号 | 项目直接建设费用 （M） | 安全测评 (%) | 验收评测 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 100 | 3.0 | 2.0 |
| 2 | 100 M 300 | 2.5 | 1.8 |
| 3 | 300 M 500 | 2.0 | 1.6 |
| 4 | 500 M 1000 | 1.5 | 1.3 |
| 5 | 1000 M 2000 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | M 2000 | 0.5 | 0.5 |

注：项目直接建设费用应剔除机房环境建设、纯硬件购置、光纤和通信链路、运维服务、项目咨询与管理等建设内容的资金额度。

（四）培训费

用于建设单位人员出于掌握相关信息化技能参加培训发生的费用。定制开发应用软件的使用培训，不可计入在内。取费标准根据市场价格估算每人每项单价。

培训费的参考计算公式为：培训费＝单价（每人每项）×人数×培训项数。

二、技术人员费用参考标准

软件开发、信息系统运维、综合布线施工、咨询、监理等因人工参与工作所需发生的费用，按照相关标准参考。表C-5列出了技术人员费用的参考标准。

表C-5  技术人员费用标准

| 级别 | 费用 （万元/人·月） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一档 | 0.9 | 普通工程师 |
| 第二档 | 1.2 |  |
| 第三档 | 1.5 |  |
| 第四档 | 1.8 | 经验丰富的中级工程师 |
| 第五档 | 2.1 |  |
| 第六档 | 2.4 |  |
| 第七档 | 2.7 | 高级工程师、专家 |
| 第八档 | 3.0 |  |

以上人工费用标准供酌情参考使用；软件开发类技术人员建议从第二档起算。

中山大学信息化管理办公室  版权所有  Copyright© 2019